## Slide 1
QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG |  |  |  | 
Bước | Trách nhiệm | Nội dung | Mô tả | Hồ sơ/Biểu mẫu
01 | - CNĐT - KHOA - P. KHCN |  | CNĐT đăng ký đề tài (theo dạng tuyển chọn hoặc giao trực tiếp). Khoa lập danh sách gửi về P.KHCN (9/202X) | -BM01A/QT.KHCN.02(GV) -BM01B/QT.KHCN.02 (SV)
02 | - CNĐT - P.KHCN - HĐXD |  | P.KHCN thành lập HĐXD xét duyệt tính khả thi, tên gọi, nội dung đề tài. Nếu chưa đạt, tác giả có thể chỉnh sửa và nộp lại (9/202X) | - BM02/QT.KHCN.02 - BM03/QT.KHCN.02
03 | - CNĐT - KHOA - P.KHCN |  | CNĐT viết thuyết minh và dự trù kinh phí theo mẫu được cung cấp (10/202X) | -BM04A/QT.KHCN.02(GV) -BM04B/QT.KHCN.02(SV)
04 | - CNĐT - P.KHCN - HĐXD - HT |  | HĐXD xét duyệt nội dung và kinh phí. Sau đó ký quyết định giao nhiệm vụ và hợp đồng thực hiện đề tài (nếu là GV) (10/202X-11/202X) | - BM05/QT.KHCN.02 - BM06/QT.KHCN.02 - BM07/QT.KHCN.02
05 | - CNĐT - KHOA - P.KHCN |  | CNĐT thực hiện đề tài và nộp báo cáo tiến độ giữa kỳ (12/202X-3/202Y) | - BM08/QT.KHCN.02
06 | - CNĐT - P.KHCN - HĐNT |  | CNĐT nộp báo cáo, sản phẩm. HĐNT đánh giá, góp ý, xác định khả năng ứng dụng (3/202Y-6/202Y) | - BM09/QT.KHCN.02 - BM10/QT.KHCN.02 - BM11/QT.KHCN.02 - BM12/QT.KHCN.02
07 | - CNĐT - P.KHCN - HĐNT - HT |  | CNĐT chỉnh sửa báo cáo theo góp ý (nếu có). P.KHCN lưu hồ sơ, thực hiện nghiệm thu và thanh lý hợp đồng (7/202Y) | - BM13/QT.KHCN.02 - BM14/QT.KHCN.02
08 | - P.KHCN - HT |  | P.KHCN rà soát hồ sơ, lập quyết định công nhận kết quả đề tài. HT phê duyệt ban hành quyết định (7/202Y) | - BM15/QT.KHCN.02
09 | - CNĐT - KHOA - P.KHCN - P.TC-KT - TTTV |  | Đề tài được HĐNT đề xuất ứng dụng sẽ được triển khai. Hồ sơ được lưu tại các đơn vị liên quan, TTTV lập biên nhận nộp đề tài, lưu bản ký số, bản in... | Toàn bộ hồ sơ
Triển khai ứng dụng
Đăng ký đề tài
Chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của HĐNT và thanh lý hợp đồng
Được HĐNT đề xuất
Không được HĐNT đề xuất
Lưu hồ sơ
Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu đề tài
Nghiệm thu đề tài
(Nộp báo cáo và sản phẩm)
Thực hiện
Báo cáo tiến độ ½ thời gian
Phê duyệt thuyết minh và ký hợp đồng thực hiện đề tài (tuyển chọn và giao trực tiếp)
Viết thuyết minh
Phê duyệt sơ bộ
Không đạt
Đạt
Đạt
Không đạt

## Slide 2
BIỂU MẪU |  | PHÊ DUYỆT |  |  | 
 | - BM01A&B/QT.KHCN.02: Phiếu đăng ký đề tài NCKH cấp trường - BM02/QT.KHCN.02: Phiếu nhận xét đề xuất đề tài NCKH cấp trường - BM03/QT.KHCN.02: Biên bản họp hội đồng xét duyệt đề tài NCKH cấp trường - BM04A&B/QT.KHCN.02: Thuyết minh đề tài NCKH cấp trường - BM05/QT.KHCN.02: Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp trường của giảng viên/sinh viên năm học 20…-20… - BM06/QT.KHCN.02: Phiếu nhận xét thuyết minh đề tài NCKH cấp trường - BM07/QT.KHCN.02: Biên bản họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH cấp trường – - BM08/QT.KHCN.02: Báo cáo tình hình thực hiện đề tài NCKH cấp trường - BM09/QT.KHCN.02: Hướng dẫn báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp trường - BM10/QT.KHCN.02: Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường - BM11/QT.KHCN.02: Phiếu đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKH cấp trường - BM12/QT.KHCN.02: Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường - BM13/QT.KHCN.02: Nội dung điều chỉnh đề tài NCKH cấp trường - BM14/QT.KHCN.02: Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài NCKH cấp trường - BM15/QT.KHCN.02: Quyết định công nhận kết quả đề tài NCKH cấp trường |  | ĐƠN VỊ SOẠN THẢO P.KHCN TS. Nguyễn Thành Công | ĐƠN VỊ KIỂM TRA P. ĐBCL&KĐ ..…………….…………………. | PHÊ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG …………………………………………